## Sheet1
Bảng phân công công việc
| STT | Tên công việc | Người làm | Thời gian | Tiến độ
Mốc 1 | 1 | Bàn đề tài , công nghệ sử dụng, dữ liệu,.. | Nhóm | 14/4/2023 đến 17/4/2023 | Hoàn thành
| 2 | Thiết kế UseCase | Bùi Hoàng Nhật Anh |  | Hoàn thành
| 3 | Tài liệu SRS | Nguyễn Văn Cảnh |  | Hoàn thành
| 4 | Xác định các chức năng | Phạm Lê Minh Đạt |  | Hoàn thành
Mốc 2 | 1 | Mô tả chức năng đăng nhập | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh | 14/4/2023 đến 22/4/2023 | Hoàn thành
| 2 | Mô tả chức năng đổi mật khẩu | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh |  | Hoàn thành
| 3 | Forntend: Màn hình đăng nhập | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp |  | Hoàn thành
| 4 | Forntend: Màn hình đổi mật khẩu | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp |  | Hoàn thành
| 7 | Backend: Chức năng đăng nhập | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Đang tiến hành
| 8 | Backend: Chức năng đổi mật khẩu | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Đang tiến hành
| 9 | Mô tả chức năng tìm kiếm | Cao Sơn Hào |  | Hoàn thành
| 10 | Frontend: Chức năng tìm kiếm | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Hoàn thành
| 11 | Backend: Chức năng tìm kiếm | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh |  | Đang tiến hành
| 12 | Tổng kết tài liệu + code chức năng đăng nhập,đăng xuất, đổi mật khẩu | Nhóm |  | Hoàn thành
Mốc 3 | 1 | Mô tả chức năng thêm, sửa, xóa hóa đơn | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp | 23/4/2023 đến 29/4/2023 | Đang tiến hành
| 2 | Frontend: Quản lí hóa đơn (thêm, sửa, xóa) | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Đang tiến hành
| 3 | Backend: Quản lí hóa đơn(thêm, sửa, xóa) | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Đang tiến hành
| 4 | Mô tả chức năng thêm xóa sửa khách hàng | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh |  | Đang tiến hành
| 5 | Frontend: Quản lí khách hàng(thêm,sửa, xóa) | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh |  | Đang tiến hành
| 6 | Backend: Quản lí khách hàng(thêm,sửa,xóa) | Cao Sơn Hào |  | Đang tiến hành
| 7 | Mô tả chức năng thêm, sửa, xóa thuốc | Cao Sơn Hào |  | Đang tiến hành
| 8 | Frontend: Quản lí thuốc(thêm,sửa,xóa) | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp |  | Đang tiến hành
| 9 | Backend: Quản lí thuốc(thêm,sửa,xóa) | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp |  | Đang tiến hành
| 10 | Tổng kết tài liệu + code các chức năng | Nhóm |  | Đang tiến hành
Mốc 4 | 1 | Thiết kế system architecture | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh | 30/4/2023 đến 4/5/2023 | Đang tiến hành
| 2 | Thiết kế software architecture | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Đang tiến hành
| 3 | Mô tả chúc năng thêm xóa sửa nhà cung cấp | Cao Sơn Hào |  | Đang tiến hành
| 2 | Frontend: Quản lí nhà cung cấp(thêm,sửa,xóa) | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp |  | Đang tiến hành
| 3 | Backend: Quản lí nhà cung cấp(thêm,sửa,xóa) | Phạm Lê Minh Đạt, Bùi Hoàng Nhật Anh |  | Đang tiến hành
| 4 | Mô tả chức năng thống kê hóa đơn | Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thành Đô |  | Đang tiến hành
| 5 | Fronted: Thống kê hóa đơn | Lê Huỳnh Đức, Hà Văn Điệp |  | Đang tiến hành
| 6 | Backend: Thống kê hóa đơn | Cao Sơn Hào |  | Đang tiến hành
| 7 | Tổng kết tài liệu + code các chức năng | Nhóm |  | Đang tiến hành